# Содержание

|  | Паспорт Программы развития | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Информационная справка о МБОУ СОШ №74 | 7 |
|  | Анализ внутренних и внешних факторов развития МБОУ СОШ № 74 | 10 |
|  | Основные направления и мероприятия Программы развития МБОУ СОШ №74 | 14 |
| - 4.1. | Направление 1.Обновление содержания образования в МБОУ СОШ №74 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 14 |
| - 4.2. | Направление 2. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 20 |
| - 4.3. | Направление 3. Обновление содержания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи Обучающимся, их родителям (законным представителям) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | 28 |
| - 4.4. | Направление 4. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74 , в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда » национального проекта «Образование» | 33 |
| - 4.5 | Направление 5.Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | 39 |
|  | Механизмы реализации Программы развития МБОУ СОШ №74 | 45 |
| - 5.1. | Механизмы управления реализацией Программы развития | 45 |
| - 5.2. | Распределение сфер ответственности за реализацию Программы развития | 45 |
| - 5.3. | Механизмы взаимодействия участников образовательных отношений по вопросам реализации Программы развития | 46 |
|  | Критерии и показатели оценки реализации Программы развития | 47 |
|  | Перспективный план по формированию фонда учебной литературы | 49 |

# Паспорт Программы развития

| Полное наименование общеобразовательной организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» городского округа «Город Лесной» |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы развития | Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74» на 2022-2026 гг. (далее – Программа развития) |
| Нормативно-правовые основания для разработки Программы развития | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Конвенция о правах ребенка; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., № 413); - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”; - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2030 года (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701) - Национальный проект «Образование» на 2019- 2024 годы; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 " Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; - Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. №16); - Концепции преподавания учебных предметов «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметной области «Искусство», «Технология» утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.; - Устав МБОУ СОШ № 74 |
| Сведения о разработчиках Программы развития | Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ № 74 |
| Цель Программы развития | Совершенствование образовательного пространства для обеспечения доступного и качественного образования |
| Комплексные задачи Программы развития | - Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. Обеспечение доступности и качества образования. - Совершенствование методов и технологий организации образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, формирования различных компетенций. - Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей. - Совершенствование системы здоровьесбережения обучающихся. - Обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностями равной доступности к образовательным ресурсам. Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды. - Совершенствование работы системы психолого-медико- педагогического сопровождения образовательного процесса. - Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы. - Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала школы. - Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников. |
| Основное направление развития МБОУ СОШ № 74 | Обеспечение качественного, доступного общего образования, способствующего формированию функциональной грамотности школьников; участие в реализации мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда, «Учитель будущего» |
| Периоды реализации Программы развития | Организационный этап (январь - сентябрь 2022 г.): - разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с задачами программы развития на 2022-2026 гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы Основной этап (сентябрь 2022 – август 2026гг.): - реализация «дорожной карты» Программы развития; - ежегодный промежуточный мониторинг эффективности реализации основных мероприятий Программы развития в соответствии с достижениями целевых показателей; - корректировка содержания основных мероприятий Программы развития; - обобщение и диссеминация опыта по реализации Программы развития. Заключительный этап (сентябрь – декабрь 2026 г.): - мониторинг эффективности реализации Программы развития, достижение заданных целевых показателей; - подведение итогов реализации Программы развития; - оценка перспектив дальнейшего развития |
| Порядок финансирования Программы развития | Средства из бюджета городского округа «Город Лесной» (2022 – 2026 гг.); Привлечение дополнительных средств: - грантовая поддержка; - пожертвования (2022 – 2026 гг); Средства от реализации платных образовательных услуг (2022 – 2026 гг) |
| Перечень подпрограмм | - Рабочая программа воспитания на 2021-2025 годы. - Концепция развития МБОУ СОШ № 74 на 2021-2022 годы в рамках проекта «500+» (с подпрограммами по рискам). |
| Целевые показатели Программы развития | - Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг; - Обновление материально – технической базы кабинетов предметных областей «Технология», «Естественные науки» «Физическая культура и ОБЖ»; - Улучшение материально – технической базы для реализации инклюзивного образования; - Доступ к беспроводной сети Интернет со скоростью (не ниже 100 Мбит/с); - Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения среднего профессионального образования на бюджетной основе; - Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего профессионального образования на бюджетной основе; - Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего профессионального образования на бюджетной основе по инженерным специальностям; - Количество дипломантов муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников при сохранении эффективности участия не ниже 20%; - Количество дипломантов «перечневых» олимпиад; - Количество обучающихся, вовлеченных в «Российское движение школьников»; - Количество обучающихся, вовлеченных проекта Школы «Росатома»; - Доля обучающихся, охваченных общеобразовательными дополнительными программами, в том числе технической направленности и естественно-научной направленности («Точка роста»); - Доля обучающихся, выполнивших нормативы ФСК ГТО; - Доля обучающихся, обладающими необходимыми компетенциями в условиях цифровой экономики; - Доля обучающихся других образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия образовательной области «Технология»; - Доля обучающихся, участников различных видов активностей на платформе «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся 5 -12 классов; - Доля педагогов, использующих в образовательном процессе электронные образовательные ресурсы и цифровые технологии; - Доля педагогов, вовлеченных в мероприятия по реализации основных принципов национальной системы профессионального роста; - Доля педагогических работников, охваченных новой моделью процедуры аттестации на основе национальной системы профессионального роста педагогических работников; - Доля педагогических работников и педагогов дополнительного образования, состоящих в цифровых профессиональных сообществах. - Доля родителей (законных представителей) вовлеченных в различные формы активного взаимодействия со школой; - Реализация инклюзивного образования в школе |
| Ожидаемые результаты реализации Программы развития | - Повышение качества общего образования обучающихся; - Увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг; - Обновление материально - технической, предметно - пространственной и информационной инфраструктуры - Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в реализацию программы «Одаренные дети»; - Увеличение доли выпускников, получивших по результатам ЕГЭ выше 70 балов; - Увеличение доли обучающихся, показывающих по итогам ВПР средний и высокий уровень функциональной грамотности; - Обеспечение полного охвата профориентационной работой обучающихся, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; - Расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической, естественно-научной и спортивной направленности; - Увеличение доли воспитанников школьного спортивного клуба «РУБЕЖ»; - Увеличение доли родителей, осуществляющих постоянное активное взаимодействие с классным, школьным коллективом; проявляющим активность в работе Совета школы; - Увеличение количества педагогов, ставших дипломантами конкурсов профессионального мастерства; - Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) педагогических работников и специалистов МБОУ СОШ № 74; - Формирование позитивного имиджа МБОУ СОШ № 74 среди образовательных организаций, родительской общественности |
| Контроль реализации Программы развития | Контроль исполнения Программы развития осуществляют коллегиальные органы управления МБОУ СОШ № 74. Результаты мониторинга эффективности реализации основных мероприятий Программы развития МБОУ СОШ № 74 представляются на заседаниях Совета школы и педагогического советов, освещаются в ежегодном Публичном докладе, размещаются на официальном сайте образовательного учреждения |

# Информация  о МБОУ СОШ № 74

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» городского округа «Город Лесной» (далее по тексту – МБОУ СОШ № 74) основана в сентябре 1968 года. С 01.09.2020 года реорганизована путем присоединения муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62».

Юридический адрес: 624201, Свердловская область, город Лесной, улица Строителей, д. 22.

Фактический адрес:

624201, Свердловская область, город Лесной, улица Строителей, д. 22;

624200, Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса,  д. 15.

На территории (ул. Строителей, д.22) оборудована спортивная площадка для занятий волейболом, баскетболом, футбольное поле, игровая площадка, полоса препятствий. На территории (ул. Карла Маркса, д.15) оборудован автогородок для отработки практического вождения водителей АТС категории «В». Вход в здания оснащен пандусом.

Территории МБОУ СОШ № 74 оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Оборудована система наружного и внутреннего видеонаблюдения.

Здания оснащены современными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим отоплением; вентиляцией; автоматизированной системой расхода тепла, горячей и холодной  воды; системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; системой охранной сигнализации; «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны.

Осуществляется контроль доступа в общеобразовательное учреждение, оборудован пост охраны и система контроля доступа.

МБОУ СОШ № 74 осуществляет педагогическую деятельность в соответствии с лицензией № 14570 от 16.01.2012 года на право ведения образовательной деятельности по основным образовательным программам на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования. Свидетельство о государственной аккредитации № 9309 от 13.12.2016г. (срок действия до 20.04.2025г.).

МБОУ СОШ №74 осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам:

- основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО);

- основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО);

- основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО);

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 7.2, 7.1) (АООП НОО);

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аустического спектра (вариант 8.2).

Кроме основных образовательных программ, в школе реализуются дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы по следующим направленностям:

- Физкультурно-спортивная направленность – 6 программ: «Единоборства», «Баскетбол», «Волейбол», «Фитнес для всех», «Шахматишка», «Ритмика и танец».

- Художественная направленность – 3 программы: «Бумажное моделирование», «Чудеса ткани», «Учимся шить»,

- Техническая и естественно-научная  направленность – 10 программы:  «Чудеса физики», «Физика вокруг нас», «Физика в задачах и эксперементах», «Физический эксперемтариум», «Эксперементальная химия», «Конструирование и  робототехника», «Основы электроники»,  «Мир программирования. Среда КУМИР», «Занимательная физика», «З-Д моделирование».

- Автошкола для водителей категории «В».

Количество обучающихся составляет 457 человека. В учреждении функционирует 26 классов – комплектов, из них: 19 общеобразовательных (очная форма обучения),  1 класс для детей по АОП (вариант7.1, 7.2, 8.2), 6 общеобразовательных классов (очно-заочная форма обучения). Учебный план 10-11 классов представлен технологический профилем обучения. Учебный план 10-12 классов представлен универсальным профилем обучения. В рамках сетевого взаимодействия организовано обучение по предмету «Технология» 435 обучающихся других общеобразовательных организаций города.

Режим пятидневной учебной недели организован для учащихся 1 классов.

Численность педагогического коллектива составляет 45 человек. Из них: 4-руководящие работники (1 директор школы и 3 заместителей директора), 41- педагоги (34- учителя, 7- мастера производственного обучения, социальный педагог, педагог - психолог, учитель-логопед).

Образовательный ценз педагогических работников:

- 32 педагога (78%) имеет высшее образование;

- 9 педагогов (12%) имеют среднее профессиональное образование.

Образовательный ценз имеет тенденцию к повышению: 1 педагогический работника обучаются в высших учебных заведениях (заочная форма).

Уровень категорийности педагогов составляет 89,7%, что в целом, выше среднего по городу (85%). Первую категорию имеют 27 человека (66%), высшую- 5 человека (12%), соответствуют занимаемой должности 3 человека (7%).

На протяжении последних трех лет уровень категорийности педагогов школы повышается.

Повышение квалификации осуществляется согласно перспективному плану повышения квалификации. Анализ банка данных за 5 лет показал, что количество учителей, прошедших курсовую переподготовку, составляет 100%.

За последние два учебных года наблюдается рост активности педагогов в повышении квалификации через дистанционные формы обучения.

Качественная характеристика педагогического коллектива МБОУ СОШ № 74 позволяет реализовать задачи, заявленные в Программе развития на 2022 – 2027 гг.

Обучение в школе ведется в соответствии с разработанной и утвержденной образовательной программой. Успешная реализация программы обеспечивается наличием соответствующего методического сопровождения. Результаты обучения по итогам ЕГЭ и ОГЭ практически совпадают с результатами учебного года. С 2011 года обучение на уровне начального общего образования ведется по федеральным государственным образовательным стандартам. С 2015 года началось поэтапное введение ФГОС основного общего образования. В 2020 школа начала реализацию ФГОС СОО в штатном режиме. В педагогической концепции школы, положенной в основу программы развития, определены стратегические направления развития начальной, основной и средней школы. Стратегическим направлением развития начального уровня образования в школе является создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика формируется установка, выражаемая в словах: «Моя школа». Основная задача начальной школы – создать условия, которые помогут начинающему свой образовательный путь ребѐнку поверить, что учѐба в школе может и должна быть для него успешной, интересной и привлекательной.

Стратегическим направлением развития основного уровня образования в школе является создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика формируется установка, выражаемая в словах: «Школа успеха». Основная задача основной школы – создать такие условия, которые позволяют, сохранив общую эмоциональную положительную ориентацию на школу, помочь обучающемуся освоить технологии успеха и достижений.

Стратегическим направлением развития среднего образования в школе является создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика формируется установка, выражаемая в словах: «Я хочу учиться дальше». Основная задача средней школы – создать такие условия, при которых будет реализована идея осознанного и компетентного выбора обучающимся предпрофильной подготовки и профильного обучения, что является чрезвычайно значимым для организаторов образовательного процесса в школе по следующим причинам: – одним из важнейших результатов школьного образования должна стать готовность и возможность ученика (выпускника) к принятию ответственных жизненно важных решений; – обеспечить успешность наших выпускников в жизни и профессии мы можем, научив их активному взаимодействию с другими людьми, толерантности, способности вести диалог; – современная школа должна научить обучающегося объективно оценивать «себя в развивающемся мире» в сочетании с постоянным поиском возможностей самореализации.

Учителями внедряются в практику работы эффективные педагогические технологии: модульное обучение, информационно-коммуникационные технологии, технологии, развивающие творческие способности детей, проектная и исследовательская деятельность; проводятся предметные недели.

Материально-техническая база учреждения укомплектована, пополняется новым оборудованием.  В 2021 году на базе школы открыта «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности. В учебном здании работает столовая, которая обеспечивает горячим питанием детей, рассчитанная на 150 мест. В школе имеются туалеты для мальчиков, девочек, работников школы. Есть  спортивный и тренаженрный залы. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о школе, информирование общественности, родителей не только через информационные стенды, но и через сайт школы.

# Анализ внутренних и внешних факторов развития МБОУ СОШ № 74

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Реализация программ по ФГОС НОО, ООО, СОО (1-11 классы), Внедрение ФГОС 3 поколения в 1 и 5 классах в опережающем режиме | Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, потенциально возможные перегрузки обучающихся, в сочетании с не сформированным здоровым отдыхом вне школы может вызывать усталость у некоторых обучающихся, при обновлении содержания образования нет полноценной поддержки от родительской общественности, частично проявляется сниженная активность и заинтересованность в участии жизни школы, а также при переходе на ФГОС, у педагогов проявляется привычка работать по известной модели подачи знаний, присутствует страх перед реализацией ФГОС ООО, СОО -риск увеличения объема работы, возлагающегося на членов администрации и педагогов | Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях; все педагоги школы прошли КПК по ФГОС; Внедрение инновационных технологий развивающего обучения; Внедрение в систему воспитательной работы школы технологии социального проектирования | Нет существенной профессиональной поддержки при освоении ФГОС со стороны внешних партнеров, вследствие чего возможны угрозы допустимых ошибок |
| Реализация программ углубленного изучения предметов, обеспечивающая дальнейшее получение профессионального образования | Отсутствие научного сопровождения учащихся преподавателям ВУЗов по направлению профиля | Развитие партнерских отношений с ВУЗами | Отсутствие дополнительного финансирования для оплаты работы профессорско-преподавательского состава |
| Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся на всех уровнях общего образования с использованием модели смешанного обучения | Небольшой спектр цифровых образовательных платформ, применяемых педагогами для успешной реализации модели смешанного обучения | Повышение профессионального мастерства педагогов в части внедрения модели смешанного обучения | Отсутствие финансирования на оплату использования различных цифровых образовательных платформ Профессиональная инертность |
| В школе создана и реализуется система подготовки обучающихся к независимой оценке качества образования, создана система поощрения педагогов за качественную подготовку обучающихся к ГИА, готовность педагогов к изменениям, возможность самообразования и повышения квалификации в очной и заочной формах. | Не все педагоги школы готовы морально к изменению подходов к обучению, нежелание некоторых педагогов изменять формы работы, подходы к обучающимся, нехватка опыта у молодых специалистов; | Все педагоги школы своевременно проходят КПК, внедрение инновационных технологий развивающего обучения. | Отсутствие должного контроля со стороны родителей значительного числа обучающихся, низкий социальный уровень некоторых семей, низкий уровень образовательных потребностей. |
| Среди обучающихся МБОУ СОШ № 74 есть победители и призёры конкурсов интеллектуального, социального, технического направления разных уровней | Количество участников конкурсов небольшое | Вовлечение большего количества участников конкурсов интеллектуального, социального, технического направления разных уровней | Большая занятость высокомотивированных обучающихся |
| Большой спектр реализуемых программ дополнительного образования и внеурочной деятельности по разным направленностям | Недостаточно специализированных кабинетов для реализации программ. Занятия проводятся в свободных от уроков помещениях. Возникает необходимость постоянного перемещения оборудования. | Капитальный ремонт здания по ул. Карла Маркса, д.15 | Не решен вопрос о капитальном ремонте |
| Реализация программ предметной области «Технология» на всех уровнях образования в соответствии с новой концепцией, реализация программы в рамках сетевого взаимодействия | Материально – техническое оснащение не соответствует требованиям концепции предметной области «Технология» | Участие в конкурсных отборах на получение субсидий из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Обновление материально-технической базы кабинетов предметной области «Технология» современным оборудованием | Отсутствие дополнительного финансирования для организации комплексных мер по совершенствованию условий преподавания предметной области «Технология» |
| Открытие в 2021 году центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Не все педагоги школы готовы морально к изменению подходов к обучению, нежелание некоторых педагогов изменять формы работы | Современная материально-техническая база, привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях; 50% педагогов школы прошли КПК по работе в центре «Точка роста»; Внедрение инновационных технологий развивающего обучения | Большая занятость высокомотивированных обучающихся |
| Обеспечение условий для профессиональной ориентации обучающихся | Ограниченное количество обучающихся, охваченных профориентационной работой (7 – 12 классы) | Расширение возможностей профориентационной работы посредством участия в онлайн - проекте «Проектория» | Технические характеристики компьютерной техники низкие |
| Готовность педагогических работников МБОУ СОШ №74 к освоению и использованию в образовательной деятельности современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий для достижения планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС | Высокий средний возраст педагогов коллектива МБОУ СОШ № 74 (средний возраст 49 лет) Раннее профессиональное выгорание педагогических работников | Привлечение молодых специалистов, в том числе за счет участия в «Ярмарках вакансий», организуемых ВУЗами; | Недостаточной уровень профессиональной готовности молодых специалистов к работе с обучающимися в условиях реализации ФГОС |
| Высокий уровень квалификационных характеристик педагогических работников | Преобладает педагогическая деятельность в режиме функционирования, основанная на традиционных педагогических технологиях, репродуктивных методов преподавания | Национальная система учительского роста позволит педагогам МБОУ СОШ №74 осуществлять образовательную деятельность в режиме развития, на базе центров непрерывной профессиональной подготовки | Профессиональная инертность |

На основании результатов комплексного SWOT- анализа образовательной ситуации МБОУ СОШ № 74, с учетом выявленных возможностей ресурсного потенциала общеобразовательного учреждения  педагогический коллектив готов к стратегическим системным изменениям образовательной деятельности, предполагающей модернизацию развивающей образовательной среды в условиях реализации  национального проекта «Образование».

Точки роста:

- модернизация материально-технической школы;

- развитие системы поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся;

- совершенствование цифровой образовательной среды;

- осуществление ранней профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся;

- переход дополнительного образования на систему персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- перевод деятельности педагогического коллектива в режим развития;

- обеспечение консультирования, соуправления и активных форм сотрудничества педагогического коллектива и родителей.

# 4. Основные направления и мероприятия Программы развития МБОУ СОШ № 74 на 2022 – 2026 гг.

  - Направление 1. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

| Цель: внедрение к 2026 году в образовательную деятельность МБОУ СОШ №74 новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение школьниками предметных знаний (на базовом и/или углублённом уровне) и ключевых компетенций; повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для всех категории обучающихся | Период |
|  | Доля школьников, осваивающих предметные области «Технология», «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории, чел. | Основной | 100% | 2022-2026 г.г. |
|  | Доля обучающихся, осваивающих основную образовательную программу образования на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории, чел. | Основной | 100% | 2022-2027г.г. |
|  | Доля школьников, осваивающих основные образовательные программы НОО общего образования в режиме пятидневной учебной недели | Основной | 100% | 2022-2027 г.г. |

Задачи и результаты

| Задача: Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Разработка и утверждение Программа развития МБОУ СОШ № 74 - участника реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». | Разработана Программа развития МБОУ СОШ №74 на 2022 – 2026 г.г. |
|  | Расширение реестра программ основного и дополнительного образования, внеурочной деятельности по направлению предметной области «Технология». | Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов для реализации предметной области «Технология» Приобретено оборудование и средства обучения для оснащения образовательной деятельности по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. |
|  | Обновление содержания программ предметных областей «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» в направлении практической и исследовательской деятельности. | Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов для реализации предметных областей «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» Внесены изменения в содержание рабочих программ предметов, курсов внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. |
|  | Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями | Все педагогические работники школы имеют курсовую подготовку по теме «Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ» |

Финансовое обеспечение реализации направления 1

| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб) |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | Тыс.руб |
|  | Обновление материально-технической базы для реализации программ предметных областей «Технология», «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» за счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных средств | 400 тыс.руб. | 400 тыс.руб. | 400 тыс.руб. | 400 тыс.руб. | 400 тыс.руб. |  |  | 2000 тыс.руб. |
|  | Капитальный ремонт здания по адресу ул. Карла Маркса, д.15 | Затраты в соответствии проектной документацией | Затраты в соответствии проектной документацией | Затраты в соответствии проектной документацией | Затраты в соответствии проектной документацией |  |  |  |  |
|  | Оснащение материально-технической базы по адресу ул. Карла Маркса, д.15 | Затраты в соответствии проектной документацией | Затраты в соответствии проектной документацией | Затраты в соответствии проектной документацией | Затраты в соответствии проектной документацией |  |  |  |  |
|  | Обновление материально-технической базы кабинетов | 50 тыс.руб | 50 тыс.руб | 50 тыс.руб | 50 тыс.руб | 50 тыс.руб |  |  | 250 тыс.руб. |
|  | Реконструкция прилегающей территории МБОУ СОШ №74 |  | Затраты в соответствии проектной документацией | Затрат в соответствии проектной документацией | Затрат в соответствии проектной документацией |  |  |  |  |
|  | Модернизазия АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение здания охранной сигнализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дорожная карта реализации направления 1

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (2022 год) |  |  |  |  |
|  | Разработка нормативно-правовой базы | Администрация МБОУ СОШ №74 | Январь-февраль 2022 | Разработаны локальные акты для реализации мероприятий |
|  | Закупка оборудования для кабинетов «Технология» «ОБЖ», спортивного зала | Заместитель директора по АХР | Март-июнь 2022 | Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов предметной области «Технология» «ОБЖ», «Физкультура» |
|  | Ремонт и оснащение современным оборудованием кабинета ОБЖ | Заместитель директора по АХР | Июнь-июль 2022 | Обновленный кабинет преподавания ОБЖ |
|  | Проведение работ по испытанию оборудования спортивного зала | Заместитель директора по АХР | Июль 2022 | Спортивный зал соответствует требованиям безопасности для занятий физической культурой |
|  | Подготовка сметной документации и проведение проектных работ для капитального ремонта | Заместитель директора по АХР | март-октябрь 2022 | Разработаны проектные сметы расходов |
| Основной этап (2022 – 2026 г.г.) |  |  |  |  |
|  | Модернизация материально-технической базы школы | Заместитель директора по АХР | 2021-2026 | Проведен капитальный ремонт |
|  | Увеличение количества школьных помещений | Директор школы | 2021-2026 | Возведено в действие здание после капитального ремонта Перепрофилированы кабинеты для реализации образовательной области «Технология Начальная школа переведена в режим работы пятидневной рабочей недели |
|  | Внесение изменений в содержание программ внеурочной деятельности интеллектуального направления в части увеличения количества часов на организацию исследовательской деятельности обучающихся | Администрация МБОУ СОШ №74 | 2021-2026 | Дополнены основные образовательные программы на всех уровнях общего образования Оснащена лаборатория для реализации программ технологического профиля |
|  | Обеспечение преемственности в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности, физической культуры, основ пожарной безопасности | Заместители директора по УВР и ВР | 2021-2026 | Увеличено количество часов для реализации программ технической направленности, физической культуры, основ пожарной безопасности |
|  | Обобщение опыта работы по реализации программ предметных областей «Технология», «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» | Заместители директора по УВР и ВР | 2022 - 2026 | Диссеминация опыта работы по реализации программ предметных областей «Технология», «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» |
|  | Промежуточный мониторинг эффективности реализации основных мероприятий Программы развития в соответствии с целевыми показателями | Администрация МБОУ СОШ № 74 | 2021-2026 | Проведена оценка эффективности реализации основных мероприятий Программы развития в соответствии с целевыми показателями |
|  | Информационное сопровождение проведения мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Администрация МБОУ СОШ №74 | 2021-2026 | Публикации, сюжеты в СМИ, информация на официальном сайте МБОУ СОШ №74 и странице в Instagram |
| Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2026 г.) |  |  |  |  |
|  | Публикация учебно-методических материалов по итогам реализации программы развития в периодических изданиях | Заместитель директора по УВР | Сентябрь-декабрь 2026 | Опубликованы учебно-методические материалы реализации мероприятий Программы развития |
|  | Проведение заключительного мониторинга реализации основных мероприятий Программы развития в соответствии с целевыми показателями | Администрация МБОУ СОШ №74 | Ноябрь 2026 | Проведена оценка реализации эффективности Программы развития |
|  | Презентация итогов реализации Программы развития | Администрация МБОУ СОШ № 74 | Декабрь 2026 | Учебно-методические материалы реализации Программы развития |

  - Направление 2. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74

в рамках реализации мероприятий федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

| Цель: Обеспечение к 2026 году всем обучающимся МБОУ СОШ №74 доступных условий для самореализации в социокультурном пространстве; проявления интеллектуальных/ творческих/спортивных способностей. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для всех категории обучающихся | Период |
|  | Доля обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в МБОУ СОШ №74 | Основной | 70% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Сохранность доли обучающихся 10-11 классов, осваивающих программы профильного обучения | Основной | 100% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ выше 70 балов | Основной | 10% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Количество обучающихся, которым обеспечен индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Дополнительный | 25 человек | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников, показывающих по итогам ВПР средний и высокий уровень функциональной грамотности | Дополнительный | 20% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников, вовлеченных в реализацию программы «Одаренные дети» | Основной | 60% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Сохранность эффективности участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | Дополнительный | 20% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доли воспитанников школьного спортивного клуба «РУБЕЖ» от общего числа обучающихся в МБОУ СОШ №3 | Дополнительный | 40% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников, охваченных деятельностью центра «Точка роста» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Дополнительный | 60% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников, охваченных мероприятиями образовательного центра «Сириус» г. Сочи | Дополнительный | 2% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников – участников цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» и иных онлайн – проектов на платформе «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | Дополнительный | 30% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доля детей охваченных деятельностью РДШ | Дополнительный | 70% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доля детей участвующих в мероприятиях «Школы Росатома» | Дополнительный | 30% | 2022 - 2026 г.г. |

Задачи и результаты

| Задача: создание эффективного образовательного пространства, обеспечивающего повышение внутренней мотивации школьников к обучению и саморазвитию; раскрытие интеллектуального/творческого/ спортивного потенциала обучающихся |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Реализация программ профильного обучения для обучающихся 10-11(12) классов | Для всех обучающихся 10-11(12) классов составлены учебные планы, в том числе, индивидуальные, включающие изучение 2-3 предметов на углубленном уровне в соответствии с профилем |
|  | Развитие системы эффективной подготовки выпускников, включающей обучение в интенсивных предметных школах, курсах | Стабильный процент выпускников выполнивших работы ЕГЭ выше 70 балов |
|  | Обеспечение потребности школьников в осваивании основных образовательные программы на всех уровнях общего образования по индивидуальным образовательным маршрутам | Удовлетворение запросов родителей (законных представителей) на получение образования школьника по индивидуальному образовательному маршруту. Сопровождение в освоении индивидуальной образовательной траектории |
|  | Повышение функциональной грамотности выпускников школы | Увеличение доли школьников, показывающих по итогам ВПР средний и высокий уровень функциональной грамотности |
|  | Увеличение количества дипломантов муниципального этапа ВсОШ при сохранении эффективности участия не ниже 20 % | Рейтинговая позиция МБОУ СОШ №74 по количеству дипломантов муниципального этапа ВсОШ не ниже шестой среди школ города. |
|  | Расширение спектра программ дополнительного образования спортивной направленности | Увеличение доли воспитанников школьного спортивного клуба «РУБЕЖ» от общего числа обучающихся в МБОУ СОШ № 74 |
|  | Обучение педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в соответствии с требованиями международных исследований | Профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности, способный обеспечить развитие у школьников функциональной грамотности и глобальных компетенций |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному исследованию PISA (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность). Совершенствование внутренней оценки качества образования в соответствии с критериями международных исследований. Разработка модели подготовки учащихся к международным исследованиям | Внесены изменения в основные образовательные программы на всех уровнях общего образования. Разработаны программы внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному исследованию PISA (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) |
|  | Консолидация системы профоринетационной работы в школе. Обеспечение участия школьников в проведении открытых онлайн уроков «Проектория», «Билет в будущее», направленных на раннюю профориентацию обучающихся | 100% вовлечение школьников 6-12 классов в участие онлайн уроках «Проектория», «Билет в будущее». |
|  | Активное вовлечение систему дополнительного образования МБОУ СОШ №74 обучающимися «зоны риска», с инвалидностью и ОВЗ. | Достижение показателя «Охват дополнительным образованием обучающимися «зоны риска», с инвалидностью и ОВЗ»-99% от общей численности таких обучающихся в МБОУ СОШ №74 |
|  | Реализация подпрограммы «Преодоление школьной неуспешности обучающихся МБОУ СОШ № 74» в рамках проекта «500+» | Достижение показателей подпрограммы |

Финансовое обеспечение

| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | Тыс. руб |
|  | Участие в интеллектуальных/творческих/ спортивных конкурсах/соревнованиях (за счёт внебюджетных средств) | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. |  | 50 тыс. руб. |
|  | Привлечение специалистов (за счёт внебюджетных средств) для углубленной предметной подготовки обучающихся для участия во ВсОШ, успешного прохождения процедуры ЕГЭ | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. |  | 50 тыс. руб. |
|  | Выезды команд/индивидуальных участников на сборы по подготовке к олимпиадам/соревнованиям интеллектуального/спортивного направления | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. |  | 50 тыс. руб. |
|  | Участие педагогов школы в мероприятиях повышения квалификации по углубленной предметной подготовке школьников | 70 тыс. руб. | 70 тыс. руб. | 70 тыс. руб. | 70тыс. руб. | 70 тыс. руб. |  | 350 тыс. руб. |

Дорожная карта реализации направления 2

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (2022 год) |  |  |  |  |  |
|  | Разработка нормативно-правовой базы реализации программы развития | Администрация МБОУ СОШ №74 | Январь-февраль 2022 | Разработаны локальные акты для реализации мероприятий. |  |
|  | Изучение потребности участников образовательных отношений в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах | Заместитель директора по ВР | Январь-февраль 2022 | Организовано и проведено анкетирование участников образовательных отношений по изучению потребности в дополнительных общеобразовательных программах |  |
|  | Оснащение материально-технической базы для реализации новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Заместитель директора По АХР | Март-июль 2022 | Закуплено необходимое дополнительное оборудование для реализации программ технической и спортивной направленности |  |
|  | Расширение взаимодействия с социальными партнерами, организациями для прохождения обучающимися профессиональных проб | Директор | 2022-2026 | Заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами, организациями для прохождения профессиональных проб на базе организаций-партнеров |  |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному исследованию PISA (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность). Совершенствование внутренней оценки качества образования в соответствии с критериями международных исследований. Разработка модели подготовки учащихся к международным исследованиям | Заместитель директора По УВР | Январь-март – декабрь 2022 | Разработаны новые программы внеурочной деятельности, внесены коррективы в содержание имеющихся программ; внесены изменения в основные образовательные программы общего образования |  |
|  | Изучение запросов участников образовательных отношений в части применения наиболее популярных форм и методов организации профориентационной работы в МБОУ СОШ №74 | Заместитель директора По УВР | Февраль-март 2022 | Организовано и проведено анкетирование участников образовательных отношений по изучению потребности в расширении форм организации профессиональной ориентации обучающихся, обновлении содержания профориентационной работы |  |
| Основной этап реализации (2022 – 2026 г.г.) |  |  |  |  |  |
|  | Развитие сетевого взаимодействия с организациями по вопросам углубленной предметной подготовки, развития области «Технология», профориентации обучающихся | Директор | 2022-2026 |  | Налажено сетевое взаимодействие со школами, реализующими программы области «Технология», учреждениями среднего и высшего профессионального образования |
|  | Интенсивные каникулярные предметные школы | Заместитель директора по УВР | 2022-2026 |  | На постоянной основе организовано проведение интенсивных каникулярных школ по углубленной предметной подготовке обучающихся 5-11 классов с привлечением собственных сотрудников и специалистов организаций-партнеров |
|  | Участие в конкурсах по робототехнике | Заместитель директора по УВР | 2022-2026 |  | Результативное участие в конкунсах |
|  | Организация и участие в «Профориентационном навигаторе» | Заместитель директора по УВР | 2022-2026 |  | Увеличение количества обучающихся и родителей (законных представителей), принявших участие в мероприятии |
|  | Расширение системы профориентационной работы, мотивирующей обучающихся к трудовой деятельности по рабочим профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, с учетом результатов изучения потребностей участников образовательных отношений | Заместитель директора по УВР | 2022-2026 |  | Разработана и реализована программа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, обеспечивающая подготовку выпускников к выбору профессии и положительное отношение к дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности |
|  | Расширение перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и спортивной направленности, реализуемых в условиях обновленной инфраструктуры, разработанных с учетом результатов изучения потребностей участников образовательных отношений | Заместитель директора по УВР | 2022-2026 |  | Разработано продолжение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «От замысла-до реализации» |
|  | Участие в проведении открытых онлайн уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся | Заместитель директора по ВР | 2022 -2026 |  | Регулярное участие в открытых онлайн уроках «Проектория», с целью ранней профессиональной ориентации обучающихся |
| Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2026) |  |  |  |  |  |
|  | Публикация учебно-методических материалов по итогам реализации Программы развития в периодических изданиях | Администрация МБОУ СОШ №74 | Сентябрь-декабрь 2026 | Опубликованы учебно-методические материалы реализации мероприятий Программы развития |  |
|  | Проведение заключительного мониторинга реализации основных мероприятий Программы развития в соответствии с целевыми показателями | Администрация МБОУ СОШ №74 | Ноябрь 2026 | Проведена оценка реализации эффективности Программы развития |  |
|  | Презентация итогов реализации Программы развития | Администрация МБОУ СОШ №74 | Декабрь 2026 | Учебно-методические материалы реализации Программы развития |  |

  - Направление 3. Обновление содержания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

Обучающимся, их родителям (законным представителям)

в рамках реализации мероприятий федерального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

| Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания детей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для семей всех категории обучающихся | Период |
|  | Доля семей (из числа состоящих на различного вида учетах; находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающих семей; имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью) получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Основной | 100 % от общего количества семей, указанных категорий | 2022 – 2026 гг. |
|  | Доля родителей (законных представителей) положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся | Дополнительный | 90% | 2022 – 2026 гг. |
|  | Доля родителей – активных участников образовательных отношений | Дополнительный | 40% от общего количества родителей | 2022-2026 гг. |

Задачи и результаты

| Задача: разработка и реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, состоящим на различного вида учетах; находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающим семьям; имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Оказано не менее 90% качественных психолого-педагогических. методических и консультативных услуг семьям, состоящим на различного вида учетах; находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающим семьям; имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей из семей, состоящих на различного вида учетах; находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающих семей; имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью |
|  | Оказано не менее 100% семьям от общего числа обучающихся услуг психолого-педагогической. методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | Реализация программы психолого-педагогической. методической. консультативной помощи родителям (законным представителям) |
|  | Обновлена система работы с родителями (законными представителями) | Повышение активности родителей, как участников образовательных отношений в МБОУ СОШ №74 |
|  | Реализация подпрограммы «Семья и школа вместе» в рамках проекта «500+» | Достижение результатов подпрограммы |

Дорожная карта реализации направления на 2022 – 2026 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (2022 год) |  |  |  |  |
|  | Разработка нормативно-правовой базы реализации Программы развития | Администрация МБОУ СОШ №74 | январь-октябрь 2022 | Разработаны локальные акты для реализации мероприятий |
|  | Изучение потребности родителей (законных представителей) в услугах психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Заместитель директора по ВР | февраль-март 2022 | Обеспечение информационно – организационных условий для оказания консультативной поддержки родителям (законным представителям) обучающихся |
|  | Изучение федерального портала информационно – просветительской поддержки родителей (законных представителей), раздела портала ориентированного на работу с семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями | Заместитель директора по ВР | фарт-апрель 2021 | Регистрация родителей (законных представителей) на федеральном портал информационно-просветительской поддержки. Получение консультативной помощи семьям, информационной поддержки с помощью онлайн-путеводителя по востребованным услугам для семей с детьми |
| Основной этап (2022 – 2026 г.г.) |  |  |  |  |
|  | Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | Заместитель директора По ВР | 2022 – 2026 | Охвачены консультационной помощью все семьи, состоящие на различного вида учетах; находящиеся в трудной жизненной ситуации; замещающие семьи; имеющие детей с ОВЗ и инвалидностью |
|  | Реализация подпрограммы «Семья и школа вместе» в рамках проекта «500+» | Администрация МБОУ СОШ № 74 | 2022 | Увеличение доли родителей, вовлеченных в мероприятия школы на 15%, снижение доли родителей (законных представителей), обращающихся в комиссию по урегулирования споров на 10%, увеличение доли родителей (законных представителей), участвующих в управлении ОО на 2%. |
|  | Пропаганда и использование федерального портала информационно –просветительской поддержки родителей (законных представителей), раздела портала ориентированного на работу с семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями, в организации работы с родителями МБОУ СОШ №3 | Заместитель директора По ВР | 2022 – 2026 | Консультирование и поддержка родителей (законных представителей) МБОУ СОШ № 74 с помощью услуг федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) растим детей. рф. Консультирование классных руководителей МБОУ СОШ № 74 по вопросам организации работы с родителями (законными представителями). Компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения детей с различными видами девиаций |
| Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2026) |  |  |  |  |
|  | Обобщение положительных практик работы консультационно-просветительского центра для реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | Заместитель директора | Сентябрь-декабрь 2026 | Публикация информационных, обучающих модулей для родителей (законных представителей) содержащих рекомендации по развитию, коррекции, воспитанию и обучению школьников |
|  | Проведение заключительного мониторинга реализации основных мероприятий проекта в соответствии с целевыми показателями | Администрация МБОУ СОШ №74 | Ноябрь 2026 | Проведена оценка реализации эффективности Программы развития |
|  | Презентация итогов реализации Программы развития | Администрация МБОУ СОШ №74 | Ноябрь 2026 | Психолого-педагогические, методические и консультативные материалы реализации Программы развития |

  - Направление 4. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74 ,

в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда » национального проекта «Образование»

| Цель: создание к 2026 году в МБОУ СОШ №74 современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, в том числе, с применением цифровых образовательных платформ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для всех категории обучающихся | Период |
|  | Обеспечение МБОУ СОШ №74 доступом к сети Интернет с высокой скоростью (выше 100 Мбит/с) | Основной | 100% | 2022 - 2022 |
|  | Доля обучающихся МБОУ СОШ №74 продемонстрировавших необходимый уровень сформированности ИКТ – компетенций | Основной | 70% | 2022 – 2026 |
|  | Доля педагогических работников и педагогов дополнительного образования детей МБОУ СОШ №74, состоящих в цифровых профессиональных сообществах | Дополнительный | 80% | 2022 - 2026 |

Задачи и результаты

| Задача: обеспечить высокое качество и доступность образования в МБОУ СОШ №74 в условиях создания современной и безопасной цифровой среды |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Функционирование и информационное наполнение официального сайта МБОУ СОШ № 74 в соответствии с утвержденным Стандартом. Функционирование библиотечно – информационного центра | Обеспечено стабильное функционирование официального сайта МБОУ СОШ №74 и иных систем (библиотечный - информационный центр) |
|  | Обновлено содержание рабочих программ учебного предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» в части включения вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» в информационно – телекоммуникационных сетях | Обеспечить защищенность обучающихся от девиантных и деликвентных влияний на детей в сети Интернет, использование инструментов, обеспечивающих безопасное использование обучающимися сети Интернет, сохраняя собственную идентичность |
|  | Использование технологий «больших данных», «облачного» хранения данных и искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного документооборота МБОУ СОШ №74 («Цифровая образовательная организация») | Оптимизирована деятельность МБОУ СОШ №74 за счет функционирования «Цифровой образовательной организации», повышена безопасность хранения данных, снижена нагрузка в части ведения административно-хозяйственной и финансово - экономической деятельности в пользу обеспечения образовательного и воспитательного процесса |
|  | Электронные образовательные ресурсы по всем предметным областям адаптированы под образовательные потребности обучающихся | Электронные ресурсы по всем предметным областям позволят вовлечь обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, во все виды обучения, обеспечить качество и доступность образования посредством сети Интернет |
|  | Обеспеченно Интернет соединение с минимальной скоростью соединения 100 Мбит/с предоставлением гарантированного трафика | Обеспечен гарантированный доступ к сети Интернет всех обучающихся |

Финансовое обеспечение реализации проекта

| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации ( тыс. руб) |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | Тыс. руб. |
|  | Электронные формы учебников по всем предметным областям | 10 тыс.руб | 10 тыс.руб | 10 тыс.руб | 10 тыс.руб. | 10 тыс.руб |  | 50тыс.руб. |
|  | Интернет соединение с минимальной скоростью соединения 100 Мбит/с предоставлением гарантированного трафика | 67,2 тыс.руб | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |  | 336 тыс.руб |
|  | Приобретение оборудования, компьютерной техники в МБОУ СОШ №74 | 100 тыс.руб. | 200 тыс.руб. | 200 тыс.руб. | 300 тыс.руб | 300 тыс.руб |  | 1100 тыс.руб |

Дорожная карта реализации направления на 2022 – 2026 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (2021 год) |  |  |  |  |
|  | Участие деятельности методического тьюторинга по вопросам организации обучения с использованием цифровых технологий | Заместитель директора по УВР | Январь-май 2022 | Продолжает работу творческая группа педагогических работников МБОУ СОШ №74, работающих по теме «Учебное занятие на основе ИКТ» |
|  | Закупка электронных форм учебников | Заместитель директора по УВР | 2022--2026 | Закуплены электронные формы учебников для 10-11 классов |
|  | Подготовка документации для обеспечения беспроводного Интернет соединения с минимальной скоростью соединения 100 Мбит/с предоставлением гарантированного трафика | Заместитель директора по АХР | 2021 | Интернет соединения с минимальной скоростью соединения 100 Мбит/с предоставлением гарантированного трафика |
|  | Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 74 к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. | Заместители директора по УВР | 2022 | Модернизация информационно- коммуникационной инфраструктуры МБОУ СОШ №74 |
|  | Мониторинг функционирования и информационного наполнения официального сайта МБОУ СОШ №74, его соответствие целевой модели | Заместитель директора УВР Ответственные за наполнение сайт | 2022 | Соответствие официального сайта МБОУ СОШ № 74 единой платформе официальных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований ГО «Город Лесной» |
| Основной этап (2022 – 2026 г.г.) |  |  |  |  |
|  | Участие педагогических работников МБОУ СОШ №74 в деятельности методического тьюторинга по вопросам организации обучения с использованием цифровых технологий | Заместитель директора по УВР | 2022-2026 | Разработка индивидуальных маршрутов профессионального развития педагогов МБОУ СОШ № 74 на основе использования цифровых технологий |
|  | Использование адаптированных под образовательные потребности электронных образовательных ресурсов (ЭФУ, тренажеры), образовательных платформ («Учи. ру», «ЯКласс», «Российская электронная школа» и т.д.) в образовательной деятельности МБОУ СОШ № 74 | Заместитель директора По УВР | 2022-2026 | Обеспечена индивидуализация и персонализация обучения, максимальная эмоциональная и интеллектуальная вовлеченность обучающихся в образовательную деятельность. В образовательной деятельности используются электронные формы учебников, образовательные платформы |
|  | Разработка, в соответствии с возрастными особенностями школьников, серии классных часов, квестов, нацеленных на ликвидацию безграмотности в вопросах кибербезопасности и «кибергигиены» в информационно - телекоммуникационных сетях | Заместитель директора по УВР, ВР | 2022-2026 | Обеспечена защищенность обучающихся от девиантных и деликвентных влияний на обучающихся в сети Интернет, использование инструментов, обеспечивающих безопасное использование обучающимися сети Интернет, сохраняя собственную идентичность. |
|  | Подготовка индивидуальных планов профессионального развития педагогических работников МБОУ СОШ №74, на основе выявленных дефицитов знаний технологий цифровизации образования | Заместитель директора По УВР | 2022-2026 | На основе разработанных индивидуальных планов профессионального развития педагогов ликвидированы выявленные дефициты знаний технологий цифровизации образования |
|  | Организация участия педагогических работников МБОУ СОШ №74 в курсовых мероприятиях в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Заместитель директора По УВР. | 2022-2026 | Организовано участие педагогических работников в курсовых мероприятиях в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» |
|  | Организация полного электронного документооборота МБОУ СОШ №74 («Цифровая образовательная организация»), в т.ч.: - ведение административно – хозяйственной и финансово – экономической деятельности с помощью программ «Управление», «Делопроизводство», «Электронная отчетность» и др.; - обеспечение образовательного и воспитательного процесса электронными ресурсами (электронные учебники. «Электронный кабинет учителя», АИС «Сетевой город. Образование» | Администрация МБОУ СОШ №74 | 2022-2026 | Оптимизирована деятельность МБОУ СОШ № 74 за счет функционирования «Цифровой образовательной организации», повышена безопасность хранения данных, снижена нагрузка в части ведения административно – хозяйственной и финансово – экономической деятельности в пользу обеспечения образовательного и воспитательного процесса |
|  | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официального сайта МБОУ СОШ № 74 в сети «Интернет» | Заместитель директора по УВР | 2022-2026 | Актуализировано информационное наполнение официального сайта МБОУ СОШ №74 и иных информационных систем. Официальный сайт соответствует целевой модели |
| Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2026) |  |  |  |  |
|  | Анализ эффективности реализации проекта, достижения целевых показателей Программы развития | Заместитель директора по УВР | Сентябрь-октябрь 2026 | Проведена оценка реализации эффективности программы развития. Целевые показатели достигнуты. |
|  | Обобщение и трансляция опыта по использованию цифровых технологий в реализации основных образовательных программ | Администрация школы | Сентябрь-декабрь 2026 | Публикации педагогического опыта работы по теме Программы развития в профессиональных изданиях, педагогических сайтах |

  - Направление 5. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74

в рамках реализации мероприятий федерального проекта

«Учитель будущего» национального проекта «Образование»

| Цель: внедрение к 2026 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 80 процентов учителей МБОУ СОШ № 74 и обеспечивающей вхождение МБОУ СОШ №74 в число рейтинговых школ региона, реализующих основные общеобразовательные программы по качеству общего образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для всех категории педагогических работников МБОУ СОШ №3 | Период |
|  | Доля учителей МБОУ СОШ №74, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | Основной | 75% | 2022 – 2026 г.г. |
|  | Доля педагогических работников МБОУ СОШ № 74, повысивших уровень профессионального мастерства по работе в условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностно-ориентированной цифровой образовательной среде, реализации персональных образовательных траекторий | Дополнительный | 100% | 2022 – 2026 г.г. |
|  | Доля педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности | Дополнительный | 100% | 2022 – 2026 г.г. |
|  | Доля педагогических работников и сотрудников МБОУ СОШ № 74, прошедших повышение квалификации на базе региональных центров компетенций в области онлайн-обучения и онлайн - сервисов | Дополнительный | 50% | 2022 – 2026 г.г. |

Задачи и результаты

| Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников в МБОУ СОШ № 74 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Внедрены уровни профессионального роста учителей МБОУ СОШ № 74 с соответствующей системой стимулирования, в том числе с учетом результатов добровольной сертификации и подтверждения своих профессиональных навыков в аккредитационных центрах профессионального мастерства работников системы образования | Выстроена прозрачная система карьерного роста и перспектив дальнейшего развития педагогов в профессии. Инструментами для оценки качества работы педагога станет добровольная система сертификации, аккредитационные центры профессионального мастерства работников системы образования, аттестация по квалификации «Учитель-наставник» |
|  | Участие педагогов МБОУ СОШ № 74 в комплексных исследованиях профессиональных компетенций работников общего образования на базе аккредитационных центров профессионального мастерства работников системы образования | Разработана корпоративная (горизонтальная) система повышения квалификации, основанная на выявленных профессиональных достоинствах и дефицитах педагогов школы |
|  | Созданы условия для привлечения выпускников педагогических образовательных организаций высшего образования в МБОУ СОШ № 74 | Привлечены в МБОУ СОШ № 74 молодые специалисты, наметилась тенденция к преодолению профессиональной инертности и профессионального выгорания |
|  | Участие педагогов МБОУ СОШ № 74 в конкурсах профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования | Эффективное участие в конкурсах профессионального мастерства учителей и педагогов дополнительного образования |

Финансовое обеспечение реализации направления

| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб) |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | Тыс. руб |
| 1 | Финансовая поддержка педагогов, стимулирование результатов добровольной сертификации и подтверждения своих профессиональных навыков в аккредитационных центрах профессионального мастерства работников системы образования за счет средств местного бюджета | 5 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. |  |  | 45 тыс. руб. |

Дорожная карта реализации направления на 2022 – 2026 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель |  | Срок реализации |  | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (2022 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение методических мероприятий МБОУ СОШ № 74, способствующих вовлеченности в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Заместитель директора По УВР |  | 2022 |  | Педагогические работники осведомлены о необходимости и способах вовлеченности в национальную систему профессионального роста. Сформирован в МБОУ СОШ № 74 количественный и списочный состав учителей для вовлечения в национальную систему профессионального роста педагогических работников Формирование количественного и списочного состава педагогических работников МБОУ СОШ № 74 для прохождения добровольной независимой оценки квалификации |  |  |
|  | Разработка модели горизонтального карьерного роста в МБОУ СОШ № 74 в соответствии с национальной системой профессионального роста педагогических работников | Заместитель директора По УВР |  | 2022 |  | Обеспечено функционирование горизонтальной модели карьерного роста педагогов МБОУ СОШ №74 |  |  |
| Основной этап (2022 – 2026 г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Апробация модели горизонтального карьерного роста в МБОУ СОШ №74 в соответствии с национальной системой профессионального роста педагогических работников |  | Заместитель директора по УВР |  | 2022-2026 |  | Обеспечена объективная оценка знаний и навыков педагогических работников МБОУ СОШ № 74. Применяются упрощенные аттестационные процедуры . Применяется обновленная система классификации педагогических должностей с учетом запросов времени и общественности: учитель – методист, учитель - наставник |  |
|  | Организация участия педагогических работников МБОУ СОШ № 74 в добровольной независимой оценки квалификации |  | Заместитель директора по УВР |  | 2022-2026 |  | Присвоение педагогических статусов в соответствии с уровнями профессионального мастерства |  |
|  | Сотрудничество с профильными (педагогическими) образовательными учреждениями высшего профессионального образования, с целью привлечения выпускников педагогических образовательных организаций высшего образования в МБОУ СОШ № 74 |  | Заместитель директора по УВР |  | 2022-2026 |  | Реализован комплекс мер по привлечению молодых специалистов и выпускников профильных (педагогических) образовательных учреждений средне-специального и высшего профессионального образования |  |
|  | Обеспечение вовлеченности педагогов МБОУ СОШ № 74 в конкурсное движение |  | Заместитель директора по УВР |  | 2022-2026 |  | Педагогические работники МБОУ СОШ № 74 победители, лауреаты конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования |  |
|  | Подготовка к введению и применению единых для Российской Федерации требований (единых федеральных оценочных материалов), уровневого профессионального квалификационного испытания педагогических работников МБОУ СОШ № 74 с последующей оценкой их компетенций (предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных) |  | Заместитель директора по УВР |  | 2022-2026 |  | Повышение качества и эффективности образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 74 Внутренняя оценка деятельности педагогов и обеспечения их профессионального развития для дальнейшего успешного прохождения профессионального квалификационного испытания |  |
| Заключительный этап (сентябрь- декабрь 2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ эффективности реализации программы развития, достижения целевых показателей. |  | Заместитель директора по УВР |  | Сентябрь-октябрь 2026 |  | Проведена оценка реализации эффективности Программы развития. Целевые показатели достигнуты |  |
|  | Обобщение и трансляция опыта работы по обновлению содержания образования, форм, методов и технологий обучения обучающихся |  | Заместитель директора по УВР |  | Сентябрь-декабрь 2026 |  | Публикации опыта в профессиональных изданиях, педагогических сайтах, официальном сайте МБОУ СОШ № 74 |  |

# Механизмы реализации Программы развития МБОУ СОШ № 74

- 5.1  Механизмы управления реализацией Программы развития

| Механизм управления | Объект контроля | Субъект контроля | Формы контроля | Итоги контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль реализации Программы развития | Эффективное выполнение программных мероприятий | Совет школы, Педагогический совет | Ежегодный мониторинг целевых показателей реализации Программы развития | Ежегодный отчет о ходе реализации Программы развития, промежуточных итогах выполнения |

- 5.2. Распределение сфер ответственности за реализацию Программы развития

| Субъект ответственности | Объект ответственности | Результат (критерий) |
| --- | --- | --- |
| Администрация МБОУ СОШ № 74 | Достижение целевых показателей Программы развития. Инновационная деятельность | Достигнутые целевые показатели, отражены в самообследовании, публичном докладе. Модернизирован учебный план. Намечены «точки роста» на следующий период развития |
| Руководители школьных методических объединений МБОУ СОШ № 74 | Обновление содержания образования МБОУ СОШ № 74. Подготовка материалов для распространения положительных практик | Рабочие программы учебных предметов, курсов, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Методические продукты, отражающие положительный опыт школы по организации педагогическим коллективом развивающего образовательного пространства |
| Классные руководители МБОУ СОШ № 74 | Разработка и реализация программы методической и консультативной помощи родителям. Тьюторинг обучающихся, показывающих высокие результаты в различных сферах деятельности. Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся Использование «Портфолио», как механизм контроля достижения обучающимися личностных результатов | Программа методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). Увеличение количества обучающихся, включенных в реализацию программы «Одаренные дети». Участие обучающихся в мероприятиях по профессиональной ориентации обучающихся: «Проектория», «Билет в будущее», профориентационной навигатор, профессиональные пробы, экскурсии, трудовая практика. Портфолио обучающегося в АИС «Сетевой город. Образование» |
| Педагогические работники МБОУ СОШ № 74 | Разработка и реализация рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности с учетом концепций преподавания учебных предметов, предметных областей. Проектная деятельность, применение современных образовательных технологий | Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», «Физическая культура», предметных областей «Искусство», «Технология». Педагогические проекты с грантовой поддержкой. Использование электронных образовательных ресурсов |

- 5.3  Механизмы взаимодействия участников образовательных отношений по вопросам реализации Программы развития

| Участники образовательных отношений | Способы взаимодействия |
| --- | --- |
| Обучающиеся МБОУ СОШ № 74 | Обучение в соответствии с требованиями ФГОС в условиях обновленного образовательного пространства МБОУ СОШ № 74. Принимают участие в управлении школой посредством работы «Совета старост», «Совета старшеклассников» |
| Родители (законные представители) обучающихся МБОУ СОШ № 784 | Принимают участие в управлении МБОУ СОШ № 74 - в работе коллегиальных органов управления. |
| Педагогические работники школы | Реализуют ООП в соответствии с ФГОС, Программу развития, создают специальные условия для получения качественного образования всеми обучающимися, в том числе с ОВЗ и инвалидностью. |
| Учредитель - городской округ «Город Лесной» | Финансируют, регулируют, координируют и контролируют деятельность МБОУ СОШ № 74, согласовывают Программу развития |
| Социальные партнеры | Создают условия для получения обучающимися качественного и доступного образования. |

# Критерии и показатели  оценки реализации Программы развития

| № п/п | Проекты, индикаторы | Ед. измерения | Базов знач. 2021 год |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |
| Направление 1. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество кабинетов ОБЖ с обновленной материально – технической базой | Кол-во | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Количество мастерских и кабинетов предметной области «Технология» с обновленной материально – технической базой | Кол-во | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | Количество лаборантских специализированных кабинетов (химия, биология, физика) с обновленной материально – технической базой | Кол-во | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Классы, обучающихся в режиме пятидневной учебной недели | Параллели | 1 |  | 1-4 | 1-4 |  | 1-4 |  | 1-4 |  | 1-4 |  |
| Направление 2. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в МБОУ СОШ № 74 | % | 48 | 60 |  | 66 | 66,5 |  | 67 |  | 67 |  |  |
|  | Доля школьников, охваченных программами внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному исследованию PISA, НИКО (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, функциональная грамотность) | % | 10 | 15 |  | 20 | 25 |  | 30 |  | 35 |  |  |
|  | Сохранность доли обучающихся 10-11 классов, осваивающих программы профильного обучения | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ выше 70 балов | % | 3 | 5 |  | 7 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | Количество обучающихся, которым обеспечен индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. | 4 | 6 |  | 8 | 10 |  | 12 |  | 14 |  |  |
|  | Доля школьников, показывающих по итогам ВПР средний и высокий уровень функциональной грамотности | % | 7 | 9 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |
|  | Доля школьников, вовлеченных в реализацию программы «Одаренные дети» | % | 5 | 10 |  | 15 | 15 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | Сохранность эффективности участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | % | 39 | 39 |  | 39 | 39 |  | 39 |  | 39 |  |  |
|  | Доли воспитанников школьного спортивного клуба «РУБЕЖ» от общего числа обучающихся в МБОУ СОШ № 74 | % | 15 | 20 |  | 30 | 40 |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Доля школьников, охваченных деятельностью «Точка роста» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | % | 13 | 20 |  | 25 | 30 |  | 40 |  | 40 |  |  |
|  | Доля школьников, охваченных мероприятиями образовательного центра «Сириус» г. Сочи | % | 0 | 0,3 |  | 0,3 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | Доля школьников – участников цикла открытых уроков «Проектория» и иных онлайн – проектов на платформе «Проектория», «Билет в будущее» направленных на раннюю профориентацию детей | % | 19 | 25 |  | 40 | 50 |  | 65 |  | 80 |  |  |
|  | Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами | % | 50 | 55 |  | 60 | 64 |  | 64 |  | 65 |  |  |
|  | Доля обучающихся, выполнивших нормативы ФСК ГТО | % | 4 | 5 |  | 6 | 8 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| Направление 3.Обновление содержания психолого – педагогической, методической и консультативной помощи в МБОУ СОШ № 74 родителям (законным представителям) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание консультационно-просветительского центра для реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с использованием возможностей интерактивного взаимодействия | Кол-во | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | % | 24 | 24 |  | 40 | 55 |  | 70 |  | 85 |  |  |
|  | Доля родителей (законных представителей) положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся | % | 50 | 55 |  | 60 | 65 |  | 75 |  | 80 |  |  |
|  | Доля родителей – активных участников образовательных отношений | % | 20 | 22 |  | 23 | 25 |  | 27 |  | 28 |  |  |
| Направление 4. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая школа» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогов, использующих в образовательном процессе электронные образовательные ресурсы и цифровые технологии | % | 75 | 90 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Доступ к беспроводной сети Интернет с высокой скоростью (100 Мбит/с); | % | 50 | 80 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Доля обучающихся, обладающими необходимыми компетенциями в условиях цифровой экономики | % | 50 | 60 |  | 65 | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  |
|  | Доля педагогических работников и педагогов дополнительного образования, состоящих в цифровых профессиональных сообществах | % | 40 | 50 |  | 60 | 65 |  | 70 |  | 75 |  |  |
| Направление 5.Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 74 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преподавателей и сотрудников МБОУ СОШ № 74, прошедших повышение квалификации на базе региональных центров компетенций в области онлайн-обучения и онлайн - сервисов | % | 0 | 3 |  | 5 | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  |
|  | Доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0 | 15 |  | 20 | 25 |  | 30 |  | 45 |  |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 0 | 2 |  | 3 | 5 |  | 7,5 |  | 8 |  |  |

7. Перспективный план по формированию фонда учебной литературы

| Класс/ Предмет | Кол-во учащихся в 2022/2023 уч.году, чел. | Планируемое кол-во учащихся на 2023/2024 уч.год, чел. | Планируемое кол-во учащихся на 2024/2025 уч.год, чел. | Фонд учебников, имеющихся в библиотеках ОУ, соответствующий данному году издания, экз. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО, экз. |  | Потребность в обновлении фонда, экз. |  | План комплектования фондов библиотеки ОУ учебниками на учебный год, экз. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2023/2024 |  | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 26 | 38 | 60 | 58 |  |  |  |  | 20 |  |  | 78 |  | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  |  |
| Литературное чтение | 26 | 38 | 60 | 50 |  |  |  |  | 10 |  |  | 60 |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 26 | 38 | 60 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литературное чтение на родном языке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Математика | 26 | 38 | 60 | 28 |  | 12 | 12 |  | 8 |  |  | 60 |  | 76 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |
| Окружающий мир | 26 | 38 | 60 |  |  | 26 | 28 |  |  |  |  | 54 |  | 76 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 26 | 38 | 60 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| Музыка | 26 | 38 | 60 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| Технология | 26 | 38 | 60 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура | 26 | 38 | 60 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| ЧФУ | 26 | 38 | 60 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 39 | 26 | 38 |  |  | 40 | 24 |  |  |  | 14 | 78 |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| Литературное чтение | 39 | 26 | 38 | 68 |  |  |  |  |  |  | 10 | 78 |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 39 | 26 | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литературное чтение на родном языке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 39 | 26 | 38 | 6 | 28 | 8 | 4 | 26 |  | 10 |  | 82 |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
| Математика | 39 | 26 | 38 | 28 | 10 | 32 |  |  |  |  | 10 | 80 |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| Окружающий мир | 39 | 26 | 38 | 20 |  | 28 |  | 20 |  |  | 10 | 78 |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 39 | 26 | 38 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| Музыка | 39 | 26 | 38 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| Технология | 39 | 26 | 38 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| Физическая культура | 39 | 26 | 38 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| ЧФУ | 39 | 26 | 38 | 74 |  |  |  |  |  |  | 4 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 40 | 39 | 26 | 72 |  |  |  |  |  |  | 8 | 80 |  | 76 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
| Литературное чтение | 40 | 39 | 26 | 80 |  |  |  |  |  |  | 8 | 88 |  | 76 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 40 | 39 | 26 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литературное чтение на родном языке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 40 | 39 | 26 |  | 14 | 34 | 24 |  |  | 8 |  | 80 |  | 56 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| Математика | 40 | 39 | 26 | 38 |  | 34 |  |  |  |  | 8 | 80 |  | 76 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
| Окружающий мир | 40 | 39 | 26 | 68 |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 80 |  | 76 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 40 | 39 | 26 | 34 |  |  |  |  |  |  | 8 | 42 |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| Музыка | 40 | 39 | 26 | 34 |  |  |  |  |  |  | 8 | 42 |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| Технология | 40 | 39 | 26 | 34 |  |  |  |  |  |  | 8 | 42 |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| Физическая культура | 40 | 39 | 26 | 34 |  |  |  |  |  |  | 8 | 42 |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| ЧФУ | 40 | 39 | 26 | 46 |  | 5 |  |  | 24 | 6 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 54 | 40 | 39 | 70 |  | 30 |  |  |  |  | 10 | 110 |  | 76 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| Литературное чтение | 54 | 40 | 39 | 70 |  | 30 |  |  |  |  | 10 | 110 |  | 76 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 54 | 40 | 39 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литературное чтение на родном языке | 54 | 40 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 54 | 40 | 39 | 2 |  | 20 | 32 |  |  | 54 |  | 108 |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| Математика | 54 | 40 | 39 | 34 |  | 30 | 40 |  |  |  | 10 | 114 |  | 76 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| Окружающий мир | 54 | 40 | 39 | 70 |  | 20 | 18 |  |  |  |  | 108 |  | 76 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| Изобразительное искусство | 54 | 40 | 39 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 38 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| Музыка | 54 | 40 | 39 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 38 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| Технология | 54 | 40 | 39 | 45 |  |  | 10 |  |  |  |  | 55 |  | 38 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| Физическая культура | 54 | 40 | 39 | 45 |  |  | 10 |  |  |  |  | 55 |  | 38 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| Основы православной культуры | 54 | 40 | 39 | 35 |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 65 |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| Основы иудейской культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основы буддийской культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основы исламской культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основы религиозных культур народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основы светской этики | 54 | 40 | 39 | 35 |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 65 |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| ЧФУ | 54 | 40 | 39 | 68 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 47 | 54 | 40 | 84 |  |  |  | 10 |  |  |  | 94 |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| Литература | 47 | 54 | 40 | 84 |  |  |  | 10 |  |  |  | 94 |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 47 | 54 | 40 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 47 | 54 | 40 | 24 |  |  |  | 10 |  |  | 60 | 94 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Второй иностранный язык | 47 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Математика | 47 | 54 | 40 |  |  | 25 | 5 | 15 |  |  | 20 | 65 |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| Информатика | 47 | 54 | 40 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| История | 47 | 54 | 40 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| Обществознание | 47 | 54 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| География | 47 | 54 | 40 | 45 |  | 10 |  |  |  |  |  | 55 |  | 108 |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |
| Биология | 47 | 54 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 47 | 54 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Музыка | 47 | 54 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Технология | 47 | 54 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура | 47 | 54 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 47 | 54 | 40 | 20 |  |  |  | 27 |  |  |  | 47 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| ОДНКНР | 47 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧФУ | 47 | 54 | 40 | 67 |  | 7 | 5 | 42 |  |  | 20 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 19 | 47 | 54 | 58 | 20 |  |  |  |  |  |  | 78 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| Литература | 19 | 47 | 54 | 58 | 20 |  |  |  |  |  |  | 78 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 19 | 47 | 54 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родная литература | 19 | 47 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 19 | 47 | 54 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| Второй иностранный язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Математика | 19 | 47 | 54 |  |  |  | 30 |  |  | 6 | 5 | 41 |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность и статистика |  | 47 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информатика | 19 | 47 | 54 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| История | 19 | 47 | 54 |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 86 |  | 147 |  | 139 |  | 8 |  |  |  |  |
| Обществознание | 19 | 47 | 54 |  | 45 |  |  |  |  |  | 5 | 50 |  | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| География | 19 | 47 | 54 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биология | 19 | 47 | 54 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 19 | 47 | 54 | 14 | 20 |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Музыка | 19 | 47 | 54 | 14 | 20 |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Технология | 19 | 47 | 54 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Физическая культура | 19 | 47 | 54 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 19 | 47 | 54 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| ЧФУ | 19 | 47 | 54 | 19 | 19 |  | 8 |  |  | 6 | 5 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 35 | 19 | 47 |  | 60 |  |  |  |  |  | 10 | 70 |  | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| Литература | 35 | 19 | 47 |  | 70 |  |  |  |  |  | 10 | 80 |  | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 35 | 19 | 47 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 35 | 19 | 47 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Второй иностранный язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алгебра | 35 | 19 | 47 |  |  | 45 |  |  |  |  | 5 | 50 |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
| Геометрия | 35 | 19 | 47 |  |  | 50 | 25 | 16 |  |  | 20 | 111 |  | 140 |  |  |  | 47 | 54 | 40 |  |  |
| Вероятность и статистика |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 324 |  |  |  | 108 | 108 | 108 |  |  |
| Информатика | 35 | 19 | 47 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
| История России | 35 | 19 | 47 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| Всеобщая история | 35 | 19 | 47 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| Обществознание | 35 | 19 | 47 |  |  | 45 |  |  |  |  | 10 | 55 |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| География | 35 | 19 | 47 |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 44 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| Физика | 35 | 19 | 47 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
| Химия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биология | 35 | 19 | 47 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 35 | 19 | 47 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| Музыка | 35 | 19 | 47 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| Технология | 35 | 19 | 47 | 10 |  |  |  |  |  | 25 |  | 35 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| Физическая культура | 35 | 19 | 47 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 35 | 19 | 47 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| ЧФУ | 35 | 19 | 47 | 70 |  | 65 |  |  |  |  | 5 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 38 | 35 | 19 |  |  | 30 | 20 |  |  |  |  | 50 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| Литература | 38 | 35 | 19 |  |  | 30 | 20 |  |  |  |  | 50 |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 38 | 35 | 19 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 38 | 35 | 19 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Второй иностранный язык |  | 35 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алгебра | 38 | 35 | 19 |  |  | 36 | 15 |  |  |  |  | 51 |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
| Геометрия | 38 | 35 | 19 |  |  | 50 | 25 | 16 |  |  | 20 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность и статистика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информатика | 38 | 35 | 19 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
| История России | 38 | 35 | 19 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| Всеобщая история | 38 | 35 | 19 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| Обществознание | 38 | 35 | 19 |  |  |  | 26 |  |  |  | 15 | 41 |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| География | 38 | 35 | 19 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| Физика | 38 | 35 | 19 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |
| Химия | 38 | 35 | 19 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| Биология | 38 | 35 | 19 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| Изобразительное искусство | 38 | 35 | 19 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| Музыка | 38 | 35 | 19 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| Технология | 38 | 35 | 19 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 108 |  |  |  |  |  | 54 | 54 |  |
| Физическая культура | 38 | 35 | 19 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 108 |  |  |  |  |  | 54 | 54 |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 38 | 35 | 19 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |
| ЧФУ | 38 | 35 | 19 | 76 |  | 23 | 15 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 24 | 38 | 35 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |
| Литература | 24 | 38 | 35 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 24 | 38 | 35 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 24 | 38 | 35 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Второй иностранный язык | 24 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алгебра | 24 | 38 | 35 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  | 47 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| Геометрия | 24 | 38 | 35 |  |  | 50 | 25 | 16 |  |  | 20 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность и статистика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информатика | 24 | 38 | 35 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 47 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| История России | 24 | 38 | 35 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
| Всеобщая история | 24 | 38 | 35 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| Обществознание | 24 | 38 | 35 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  | 46 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |
| География | 24 | 38 | 35 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |
| Физика | 24 | 38 | 35 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 47 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| Химия | 24 | 38 | 35 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| Биология | 24 | 38 | 35 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |
| Технология | 24 | 38 | 35 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура | 24 | 38 | 35 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 24 | 38 | 35 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |
| ЧФУ | 24 | 38 | 35 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 28 | 50 | 50 |  |  |  | 39 |  | 25 | 80 |  | 144 |  | 100 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |
| Литература | 28 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 26 | 54 |  | 80 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Родной язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родная литература | 28 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 28 | 50 | 50 |  | 20 |  | 10 | 22 | 25 | 55 |  | 132 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Второй иностранный язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| История | 28 | 50 | 50 |  | 50 |  | 160 | 60 |  | 110 |  | 380 |  | 200 |  |  |  | 150 | 50 |  |  |  |
| Россия в мире |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| География | 28 | 50 | 50 |  | 20 |  |  |  | 35 | 70 |  | 125 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Право |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обществознание | 28 | 50 | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 40 | 35 |  | 95 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | 28 | 50 | 50 | 5 |  | 80 |  |  |  | 50 |  | 135 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Алгебра и начала математического анализа | 28 | 50 | 50 | 10 |  |  |  |  | 25 | 80 |  | 115 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Геометрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информатика | 28 | 50 | 50 | 43 |  |  |  |  |  | 25 |  | 68 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Физика | 28 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 37 | 43 |  | 80 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Химия | 28 | 50 | 50 | 3 |  |  |  |  | 25 |  |  | 28 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Биология | 28 | 50 | 50 |  |  | 7 |  |  | 25 | 55 |  | 87 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Естествознание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура | 28 | 50 | 50 | 70 |  |  |  |  | 10 |  |  | 80 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Экология | 28 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 28 | 50 | 50 | 38 |  |  |  | 15 | 15 | 12 |  | 80 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Индивидуальный проект | 28 | 50 | 50 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предметы и курсы по выбору | 28 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 56 | 28 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 49 | 50 | 50 |  |  |  | 39 |  | 25 | 80 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литература | 49 | 50 | 50 |  |  |  |  | 38 |  | 50 | 10 | 98 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Родной язык | 49 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 49 | 50 | 50 |  | 19 |  |  |  | 22 | 25 |  | 66 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Второй иностранный язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| История | 49 | 50 | 50 | 42 | 28 |  | 30 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Россия в мире |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| География | 49 | 50 | 50 |  | 20 | 30 | 30 |  | 5 | 40 |  | 125 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Право |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обществознание | 49 | 50 | 50 | 27 | 15 | 26 |  |  | 15 |  | 4 | 87 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия | 49 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Алгебра и начала математического анализа | 49 | 50 | 50 | 10 |  |  |  |  | 25 | 80 |  | 115 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Геометрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информатика | 49 | 50 | 50 | 37 |  |  | 12 |  |  |  |  | 49 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Физика | 49 | 50 | 50 | 12 |  |  |  |  | 12 | 25 |  | 49 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Химия | 49 | 50 | 50 | 15 |  |  |  |  |  |  | 36 | 51 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Биология | 49 | 50 | 50 | 8 |  |  |  |  |  | 22 | 10 | 40 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Естествознание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура | 49 | 50 | 50 | 70 |  |  |  |  | 10 |  |  | 80 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 49 | 50 | 50 | 25 |  |  |  |  | 15 | 12 |  | 52 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Индивидуальный проект | 49 | 50 | 50 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предметы и курсы по выбору | 49 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 3896 | 685 | 1311 | 1370 | 1118 | 535 | 1244 | 492 | 10651 |  | 8968 |  | 1568 |  | 2740 | 2562 | 1553 | 546 |  |